## Production Schedule Data Tr (2)
Plant | Production Line | P.Version | Order | Material | Description | Batch | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Planned Quantity | Delivered Qty | Confirmed Qty | Unit of Measure | Long Text | Purchase Order | PO Item
7724 | INC1 | S101 | 910712429 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930219 | 06.01.2026 | 3:47 | 06.01.2026 | 8:11 | 2076 | 2098 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S101 | 910712576 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930215 | 06.01.2026 | 8:11 | 06.01.2026 | 12:36 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S101 | 910712439 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930216 | 06.01.2026 | 12:36 | 06.01.2026 | 17:00 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S101 | 910712510 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930217 | 06.01.2026 | 17:00 | 06.01.2026 | 21:25 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S101 | 910712595 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930218 | 06.01.2026 | 21:25 | 07.01.2026 | 1:50 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S101 | 910712557 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6007930215 | 07.01.2026 | 1:50 | 07.01.2026 | 6:14 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S201 | 910712428 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6007930216 | 07.01.2026 | 6:14 | 07.01.2026 | 10:39 | 2076 | 720 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S201 | 910712578 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6007930217 | 07.01.2026 | 10:39 | 07.01.2026 | 15:03 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC1 | S401 | 910712440 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6007930218 | 07.01.2026 | 15:03 | 07.01.2026 | 19:28 | 2076 | 1440 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC4 | S401 | 910712596 | 83900259 | H&S SHM 5.7MLX1200 DAILY CLEAN IN GST FC | 600593024A | 05.01.2026 | 22:18 | 06.01.2026 | 11:26 | 1660 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC4 | S401 | 910712511 | 83900259 | H&S SHM 5.7MLX1200 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930246 | 06.01.2026 | 11:26 | 06.01.2026 | 16:33 | 1660 | 0 | 0 | CS | To avoid washout | 0 | 0
7724 | INC4 | S401 | 910712558 | 83900263 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY CLEAN IN GST FC | 6006930245 | 06.01.2026 | 16:33 | 06.01.2026 | 21:41 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC4 | S401 | 910715043 | 83900260 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY COOL IN GST FC | 6006930248 | 06.01.2026 | 22:41 | 07.01.2026 | 11:48 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INC4 | S401 | 910714990 | 83900260 | H&S SHM 5.7MLX960 DAILY COOL IN GST FC | 6007930247 | 07.01.2026 | 11:48 | 07.01.2026 | 17:40 | 2076 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713634 | 80880896 | H&S SHM 340ML X 30 SB IN GST | 6006930264 | 06.01.2026 | 4:00 | 06.01.2026 | 5:27 | 570 | 588 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713608 | 80880914 | H&S SHM 340ML X30 CM IN GST | 6006930267 | 06.01.2026 | 5:27 | 06.01.2026 | 6:53 | 570 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713565 | 80896958 | H&S SHM 340ML X 30 S&S IN GST Promo 7in1 | 6006930268 | 06.01.2026 | 6:53 | 06.01.2026 | 8:20 | 570 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713581 | 80880891 | H&S SHM 1200ML X8 S&S IN GST | 6006930263 | 06.01.2026 | 8:20 | 06.01.2026 | 10:07 | 582 | 0 | 0 | CS | Last Order PIPO EDTA Phase II | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713354 | 80880897 | H&S SHM 1200ML X8 CM IN GST | 6006930266 | 06.01.2026 | 10:17 | 06.01.2026 | 12:04 | 582 | 0 | 0 | CS | EDTA Phase II PIPO Bulk Consumbe | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713662 | 80880903 | H&S SHM 180ML X 56 S&S IN GST | 600693026A | 06.01.2026 | 12:04 | 06.01.2026 | 16:36 | 1150 | 0 | 0 | CS | EDTA Phase II PIPO Bulk Consumbe | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713610 | 80880913 | H&S SHM 180MLX56 S&S 2IN1 IN GST | 600693026B | 06.01.2026 | 16:36 | 06.01.2026 | 18:52 | 575 | 0 | 0 | CS | EDTA Phase II PIPO Bulk Consumbe | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910713703 | 80880919 | H&S SHM 180ML X 56 7IN1 IN GST | 6006930269 | 06.01.2026 | 18:52 | 06.01.2026 | 21:08 | 575 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715201 | 80880895 | H&S SHM 180ML X 56 CM IN GST | 600693026C | 06.01.2026 | 21:08 | 06.01.2026 | 23:24 | 575 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715228 | 80880916 | H&S SHM 650ML X12 CM IN GST | 600693026D | 06.01.2026 | 23:24 | 07.01.2026 | 0:50 | 742 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715256 | 80880898 | H&S SHM 650ML X12 S&S IN GST | 6007930265 | 07.01.2026 | 0:50 | 07.01.2026 | 3:44 | 1484 | 0 | 0 | CS | Last Order PIPO EDTA Phase II | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715227 | 80880910 | H&S SHM 650ML X12 AHF IN GST | 6007930264 | 07.01.2026 | 3:44 | 07.01.2026 | 6:37 | 1484 | 0 | 0 | CS | Last Order PIPO EDTA Phase II | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715200 | 80880879 | H&S SHM 650ML X12 Deep Cleanse IN GST | 6007930262 | 07.01.2026 | 6:37 | 07.01.2026 | 8:04 | 742 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715193 | 80895914 | H&S SHM 650MLX12 S&S 2IN1 IN GST | 600793026A | 07.01.2026 | 8:04 | 07.01.2026 | 9:31 | 742 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715191 | 80880885 | H&S SHM 72ML X 48 AHF IN GST | 6007930260 | 07.01.2026 | 9:31 | 07.01.2026 | 15:07 | 1660 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715241 | 80879287 | PNTN SHM 650ML X 12 HFC GST | 6007930268 | 07.01.2026 | 15:07 | 07.01.2026 | 16:34 | 742 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715257 | 80879283 | PNTN SHM 650ML X 12 SSC IN GST | 6007930269 | 07.01.2026 | 16:34 | 07.01.2026 | 18:00 | 742 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | BT02 | 910715048 | 80889640 | PNTN SHM 650MLX12 SSC 2IN1 IN GST | 6007930261 | 07.01.2026 | 18:00 | 07.01.2026 | 18:43 | 370 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | B302 | 910715049 | 80889635 | PNTN SHM 180MLX56 SSC 2IN1 IN GST | 6007930267 | 07.01.2026 | 18:43 | 07.01.2026 | 19:51 | 285 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | B302 | 910715240 | 80879278 | PNTN SHM 180MLX56 HS HFC IN GST | 6007930263 | 07.01.2026 | 19:51 | 07.01.2026 | 22:07 | 575 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT2 | B302 | 910715192 | 80879282 | PNTN SHM 75 ML X 48 HS DR IN GST | 6007930266 | 07.01.2026 | 22:07 | 08.01.2026 | 3:23 | 1564 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT3 | ? | 910708488 | 80841061 | PNTN COND 200MLX 24 HS HF IN PC25 | 6005930280 | 05.01.2026 | 14:34 | 06.01.2026 | 10:37 | 300 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT3 | ? | 910708323 | 80841060 | PNTN COND 200MLX 24 HS SS IN PC25 | 6006930280 | 06.01.2026 | 10:37 | 06.01.2026 | 14:56 | 300 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT3 | ? | 910714830 | 80841061 | PNTN COND 200MLX 24 HS HF IN PC25 | 6007930280 | 07.01.2026 | 7:30 | 07.01.2026 | 11:33 | 300 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0
7724 | INT3 | ? | 910714891 | 80841061 | PNTN COND 200MLX 24 HS HF IN PC25 | 6007930281 | 07.01.2026 | 11:33 | 08.01.2026 | 7:52 | 300 | 0 | 0 | CS |  | 0 | 0